Для размещения на сайте КСП

Главная / Контрольная деятельность / Отчет о работе КСП за год

- ОТЧЕТ О РАБОТЕ

- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2020 год

Общая информация. Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников

Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области образована советом депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (решение совета депутатов от 28.08.2012 №170 «О контрольно-счетном органе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»), является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального района, органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица.

Полное наименование – Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, краткое наименование – КСП Тосненского муниципального района (далее по тексту также – Контрольно-счётная палата, КСП).

Утверждённая штатная численность КСП составляет 7 единиц. Фактическая численность работников КСП по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек. Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование - финансово-экономическое.

В целях повышения квалификации в 2020 году 1 работник прошёл обучение по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт профессионального государственного управления».

В 2020 году работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась на основании Плана работы, утвержденного распоряжением председателя КСП, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом Контрольно-счетной палаты и на основании соглашений, подписанных между представительными органами района и 11-ти поселений, входящих в состав Тосненского муниципального района, о передаче КСП района полномочий контрольно-счетных органов поселений:

- Красноборское городское поселение

- Любанское городское поселение

- Никольское городское поселение

- Ульяновское городское поселение

- Рябовское городское поселение

- Форносовское городское поселение

- Лисинское сельское поселение

- Нурминское сельское поселение

- Трубникоборское сельское поселение

- Тельмановское сельское поселение

- Шапкинское сельское поселение.

Деятельность КСП осуществлялась в 2020 году.

Особенностью в организации деятельности КСП стало принятие в РФ, Ленинградской области и в Тосненском районе мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Так, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438  "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" плановые проверки юридических лиц - участников бюджетного процесса, а также государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере в период до августа 2020 года были ограничены.

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и в целях обеспечения бесперебойного функционирования контрольно-счётного органа муниципального образования в период с 26 марта по 29 декабря 2020 года работники Контрольно-счётной палаты периодически исполняли обязанности в дистанционном режиме (удалённое рабочее место).

Итоги деятельности Контрольно-счётной палаты

В 2020 году КСП всего проведено 69 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них:

1) контрольных мероприятий – 36:

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств района и поселений за 2019 год – 32;

- проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выделенных на обустройство тротуара, ограждений и установку дорожных знаков вдоль автомобильных дорог в 2018 году;

- проверка целевого использования средств бюджетов муниципальных образований, выделенных на проведение выборов в 2019 году;

- проверка целевого использования средств, выделенных из бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на выполнение работ по устройству основания детской площадки, установке и монтажу игрового оборудования, в 2019 году;

- основной этап проверки обоснованности расчётов объёмов бюджетных ассигнований и расходов бюджета муниципального района, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2019 году.

В соответствии с планом работы на год инспекторы Контрольно-счётной палаты приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выделенных администрации Форносовского городского поселения и подведомственному учреждению в 2019 году (на выборочной основе)».

Объём проверенных бюджетных средств всего составил 4 533 224,98 тысяч рублей, из которых 679 351,28 тысяч рублей – при проведении выездных мероприятий по проверке использования бюджетных средств.

2) экспертно-аналитических мероприятий – 33:

- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2019 год и годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Тосненского муниципального района, заключивших соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа поселения, за 2019 год (12);

- анализ эффективности расходования средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов в период 2017-2019 годов;

- анализ участия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в реализации проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования;

- анализ исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, бюджетов поселений за 1 квартал, 1 полугодие, за 9 месяцев 2020 года.

В 2020 году проведены:

- экспертиза проектов решений советов депутатов муниципальных образований Тосненского муниципального района о внесении изменений в решения о бюджете на текущий 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (район и поселения) -  53;

- экспертиза проектов решений советов депутатов муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области о бюджете на очередной 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов - 12;

- финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов советов депутатов муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области (район и поселения) - 59;

- финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений администрации района по муниципальным программам – 25.

Экспертно-аналитическая деятельность КСП была направлена на предотвращение потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы проектов муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципальных образований, муниципальной собственности и имущества, недопущения коррупционных проявлений.

Основные итоги экспертно-аналитических и контрольных мероприятий

1. Анализ участия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в реализации проекта «Демография» в части создания дополнительных мест в системе дошкольного образования

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках участия КСП в проведении единого общероссийского мероприятия, в соответствии с годовым планом работы Союза муниципальных контрольно-счётных органов России.

При проведении анализа использованы Методические рекомендации по указанной теме единого общероссийского мероприятия, утвержденные решением Президиума Союза МКСО (протокол заседания Президиума Союза МКСО от 02.04.2020 г. № 2(71), п. 21.2).

Цель и предмет экспертно-аналитического мероприятия: оценка степени достижения запланированных показателей обеспечения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1) анализ показателей, характеризующих обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

2) изучение механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования для детей ясельного возраста;

3) оценка степени достижения запланированных показателей в 2019 году, характеризующих эффективность использования бюджетных средств.

Анализируемый период: 2019 год.

В ходе анализа установлено, что муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области (далее также – Тосненский район) не принимает участие в федеральном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В Тосненском районе разработана муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» (далее также – муниципальная программа, программа), утвержденная постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3199-па.

Цель муниципальной программы - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

Одной из задач программы является обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории Тосненского района, на качественное и доступное дошкольное образование.

Для решения указанной задачи в составе программы утверждена подпрограмма 1 «Реализация программ дошкольного образования» (далее также – подпрограмма, подпрограмма 1 муниципальной программы), задачами которой являются:

- обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- ликвидация очередности и обеспечение местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет;

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки.

В ходе анализа проведено сопоставление основных характеристик (сроки, цели, задачи, ожидаемые результаты) федерального проекта и подпрограммы муниципальной программы.

По итогам сопоставления установлено следующее:

- срок реализации мероприятий муниципальной программы составляет 7 лет (01.01.2019-31.12.2025), в то время как реализация федерального проекта составляет 6 лет (01.01.2019-31.12.2024);

- подпрограмма и федеральный проект имеют схожую цель, направленную на обеспечение доступности дошкольного образования. Но при этом федеральным проектом предусматривается создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет, в то время как муниципальная программа предлагает ликвидировать очередность и обеспечить местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет. Более того, ожидаемые результаты подпрограммы предполагают обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Следовательно, муниципальная программа не в полной мере решает задачу, поставленную федеральным проектом;

- запланированные результаты реализации муниципальной программы и федерального проекта различны. Как следствие, проведение анализа достижения целевых показателей федерального проекта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области не представляется возможным;

- часть мероприятий муниципальной программы согласуются с мероприятиями, запланированными федеральным проектом. Так, согласно пункту 6 паспорта федерального проекта, приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.

Согласно детальному плану-графику муниципальной программы, запланировано, в том числе, мероприятие «Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования», которое включает в себя строительство трёх объектов и приобретение частного дошкольного образовательного учреждения;

- планом реализации федерального проекта выделяется негосударственный сектор дошкольного образования, который поможет в решении задачи по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. В муниципальной программе участие негосударственного сектора дошкольного образования не предусмотрено.

По результатам мероприятия установлено:

1. На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в исследуемом периоде существует проблема, связанная с нехваткой мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3-х лет, в пяти поселениях из 13-ти городских и сельских поселений района.

Для решения данной проблемы ведутся работы по созданию дополнительных мест для детей путем строительства новых дошкольных образовательных учреждений и выкупа здания.

2. Отсутствие в муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» ожидаемого результата реализации программных мероприятий подпрограммы «Реализация программ дошкольного образования», характеризующего доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, определяемого в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 25.12.2019 N 726 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", является недостатком муниципальной программы.

3. Негосударственные организации, реализующие программу дошкольного образования в Тосненском районе (одна организация, в которой функционирует одна группа на 20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет), не оказывают существенного влияния на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. Финансовая поддержка негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования, за счёт средств муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не осуществляется и не предусмотрена.

По итогам проведённого анализа в адрес главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также главы администрации муниципального района направлено заключение.

Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предложено внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» в части дополнения   ожидаемых результатов показателем «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет», определяемым в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 25.12.2019 N 726 "Об утверждении методики расчета целевого показателя "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", с установлением целевого показателя (индикатора), позволяющего оценить степень достижения цели, в значениях, установленных федеральным проектом: в 2021 году – 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100 %, в 2024 году – 100 %.

Кроме того, рекомендовано рассмотреть вопрос создания условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе использования возможностей привлечения средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для финансовой поддержки негосударственных организаций, реализующих программу дошкольного образования в Тосненском районе.

2. Анализ эффективности расходования средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов в период 2017-2019 годов

В ходе мероприятия проведены:

1) анализ бюджетных средств, выделенных в 2017 - 2019 годах на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов;

2) анализ договоров в 2017-2019гг. на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов, и оплата по ним;

3) анализ и обоснованность расходов на корректировку разработанных в 2017-2019гг. проектно-сметных документаций на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов;

4) выявление причин сокращения или увеличения объектов и расходов на ПСД;

5) анализ результативности выполнения строительно-монтажных работ по результатам разработанных ПСД:

- анализ заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ и оплаты по ним;

- анализ реализованных, частично реализованных, нереализованных проектов и объектов незавершенного строительства.

При анализе использованы:

- сведения комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в разрезе главных распорядителей бюджетных средств;

- сведения по заключенным договорам на разработку проектно-сметной документации по проведению капитальных ремонтов, строительству и реконструкции муниципальных объектов и заключенным договорам на выполнение непосредственно строительно-монтажных работ по ним за период 2017-2019 гг., о выполненных/невыполненных работах по объектам, предоставленные комитетом финансов и комитетом строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

- сведения, полученные из открытых источников информации (официальный информационный сайт zakupki.gov.ru).

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия проверка фактического выполнения работ не проводилась.

По результатам проведённого анализа расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2017 – 2019 годах на разработку ПСД, которая не была реализована для выполнения работ по капитальному ремонту (реконструкции, строительству), в сумме 7 997,00 тыс. руб. или 38,6% от общего объема расходов на разработку ПСД, а также дополнительные расходы на корректировку ПСД и на повторную государственную экспертизу в сумме 857,20 тыс. руб., оценены неэффективными расходами.

3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, за 2019 год.

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, за 2019 год проведена в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчётности.

Цель внешней проверки: определение соответствия фактических показателей исполнения бюджета показателям, утверждённым решением о бюджете, полноты и своевременности исполнения показателей бюджета, установление законности исполнения бюджета, достоверности учёта и отчётности, эффективности использования средств бюджета.

Внешняя проверка проводилась камерально на основании представленных форм бюджетной отчетности и иных документов (главные книги, сводная бюджетная роспись и кассовые планы).

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств проведена проверка и анализ:

1) своевременности представления в орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования годовой бюджетной отчётности ГАБС;

2) соответствия состава форм бюджетной отчётности ГАБС требованиям, установленным пунктом 11.1 Инструкции №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утверждённой приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н);

3) представленной годовой бюджетной отчётности в части:

- наличия в бюджетной отчётности ГАБС всех предусмотренных порядком её составления показателей и соответствия указанных показателей значениям, определяемым в соответствии с требованиями раздела II Инструкции № 191н,

- достоверности бюджетной отчётности ГАБС в соответствии с установленными контрольными соотношениями показателей форм бюджетной отчётности ГАБС, в том числе соответствие данных о стоимости активов, обязательств в графах «На начало года», данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года,

- соответствия показателей, отражённых в бюджетной отчётности ГАБС, показателям, утверждённым решением о бюджете на отчётный финансовый год и на плановый период (последняя редакция),

- полноты (раскрываемости) текстовой информации, заполненной в формах бюджетной отчётности ГАБС;

4) уровня исполнения бюджета ГАБС:

- по доходам (в разрезе групп доходов и (или) отдельных видов доходов) по отношению к показателям, утверждённым решением о бюджете на отчётный финансовый год,

-по расходам по отношению к показателям, утверждённым решением о бюджете на отчётный финансовый год, в том числе на реализацию мероприятий муниципальных программ,

- сравнительный анализ изменения объёмов дебиторской и кредиторской задолженностей по средствам бюджета, по состоянию на 01 января отчётного финансового года и 01 января года, следующего за отчётным финансовым годом.

При проверке годового отчёта об исполнении бюджета проверено:

- соответствие состава форм годового отчёта об исполнении бюджета требованиям, установленным бюджетным положением муниципального образования;

- соответствие годового отчёта об исполнении бюджета и иных форм бюджетной отчётности об исполнении бюджета, предоставляемых одновременно с ним, показателям соответствующих форм бюджетной отчётности ГАБС, представленной для внешней проверки;

- соответствие показателей годового отчёта об исполнении бюджета показателям, утверждённых решением о бюджете на отчётный финансовый год и на плановый период;

- проведён анализ уровня исполнения бюджета по доходам и расходам за отчётный финансовый год, в том числе анализ исполнения бюджета по источникам финансового дефицита бюджета;

- анализ изменений плановых бюджетных назначений по доходам, утверждённых решением о бюджете на отчётный финансовый год в течение отчётного финансового года;

- сравнительный анализ поступлений по видам налоговых доходов, видам (отдельным видам) неналоговых доходов и безвозмездным поступлениям с плановыми бюджетными назначениями, выявление факторов, повлиявших на уровень исполнения бюджета по доходам за отчётный финансовый год;

- анализ изменений плановых бюджетных назначений по расходам, утверждённым в решении о бюджете на отчётный финансовый год в течение отчётного финансового года;

- анализ показателей, характеризующих кассовое исполнение бюджета по соответствующим разделам (подразделам) расходов бюджетной классификации;

- анализ результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

- анализ использования средств резервного фонда;

- анализ использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования;

- анализ осуществления бюджетных инвестиций.

Всего проверено 12 годовых отчетов об исполнении бюджетов, а также годовая бюджетная отчетность 32-х главных администраторов бюджетных средств (главных администраторов доходов бюджетов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, главных распорядителей и получателей бюджетных средств).

По результатам проведённой внешней проверки за 2019 год нарушение текстовых норм и бюджетных назначений, установленных в решениях о бюджетах, не установлено.

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля (количество) - 19, что на 43 % меньше предыдущего периода. Все выявленные нарушения являются нарушениями ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим субъектом (статья 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") – 7 нарушений;

- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (статья 13, 14 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") в части неполного представления Отчета об использовании ассигнований дорожного фонда и отчета об использовании бюджетных инвестиций (АИП), а также отчетов, материалов, информации, предусмотренных Положениями о бюджетном процессе – 12 фактов.

По результатам проведенной внешней проверки Акты направлены в адрес всех руководителей главных администраторов бюджетных средств. Заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов, содержащие рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, направлены в советы депутатов и главам местных администраций.

В Контрольно-счетной палате на постоянной основе осуществляется контроль устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем.

4. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выделенных на обустройство тротуара, ограждений и установку дорожных знаков вдоль автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Форносово, ул. Круговая, ул. Шаронова в 2018 году

Цель проверки: определение законности, эффективности, результативности и целевого использования средств бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выделенных администрации Форносовского городского поселения в 2018 году на обустройство тротуара, ограждений и установку дорожных знаков.

Выполнение работ в сумме 3 997,576 тыс. руб. осуществлено в рамках утвержденной муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах» по основному мероприятию «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» подпрограммы «Поддержка и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В нарушение статьей 65 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ администрацией Форносовского городского поселения формирование расходов местного бюджета на 2018 год на обустройство тротуара, ограждений и установку дорожных знаков вдоль автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Форносово, ул. Круговая, ул. Шаронова, осуществлено при отсутствии нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета, предусмотренных порядком формирования расходов местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

2. Администрацией поселения, как получателем бюджетных средств, в нарушение требований ч.1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допущена замена видов и объёмов работ в сумме 1 741,988 тыс. руб. (44% от суммы муниципального контракта), что является изменением существенных условий контракта.

Расходы местного бюджета на оплату работ по объекту в сумме 3 997,576 тыс. рублей осуществлены с нарушением требований статьи 72 БК РФ.

3. В нарушение требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при исполнении контракта произведена приемка выполненных работ (ее результатов), не соответствующих условиям контракта и при отсутствии экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

4. В нарушение требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрацией поселения Тосненского района Ленинградской области по факту неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом в части срока выполнения работ, требование об уплате неустойки не направлялось.

5. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.2 муниципального контракта администрацией городского поселения приняты и оплачены фактически не выполненные работы  на сумму 11,22 тыс. рублей, в результате чего бюджету Форносовского городского поселения  причинен ущерб.

Администрацией Форносовского городского поселения в нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" приняты к учёту первичные учетные документы, которыми оформлены не имевшие место факты хозяйственной жизни.

6. Администрацией городского поселения ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности использования бюджетных средств, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства местного бюджета Форносовского городского поселения на оплату выполненных работ по Контракту в сумме 3 997,5  тыс.  рублей использованы не эффективно.

Отчет о результатах контрольного мероприятия от 03.04.2020 № 02-01/2020 утвержден председателем Контрольно-счётной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и направлен в адрес совета депутатов и главы Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

С учетом результатов проверки и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предложено:

1) провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения;

2) принять меры по устранению причин и условий возникновения выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем;

3) обеспечить возврат в бюджет Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области средств в сумме 11,22 тыс. рублей, израсходованных на оплату невыполненных работ.

В отчётном периоде ущерб бюджету возмещён в полном объёме.

5. Проверка целевого использования средств бюджетов муниципальных образований, выделенных на проведение выборов в 2019 году

В 2019 году 8 сентября проведены выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва.

Мероприятие проведено в 10–ти городских и сельских поселениях Тосненского муниципального района: Никольском, Любанском, Ульяновском, Красноборском, Рябовском, Форносовском городских поселениях, Трубникоборском, Нурминском, Лисинском, Шапкинском сельских поселениях.

ТИК Тосненского муниципального района исполняет полномочия муниципальных избирательных комиссий поселений в соответствии с Постановлениями Избирательной комиссии Ленинградской области.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №67-ФЗ) ТИК Тосненского муниципального района является главным распорядителем и получателем средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на проведение выборов.

Объём бюджетных ассигнований, утверждённый ТИК, как ГРБС, решениями о бюджетах муниципальных образований, включённых в выборку проверки, на 2019 год составил в общей сумме 5 150,1 тысяч рублей, в том числе по поселениям:

| Никольское ГП | - 1 291,71 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Любанское ГП | - 990,25 тыс.руб. |
| Красноборское ГП | - 424,40 тыс.руб. |
| Ульяновское ГП | - 850,00 тыс.руб. |
| Рябовское ГП | - 282,93 тыс.руб. |
| Форносовское ГП | - 160,28 тыс.руб. |
| Лисинское СП | - 282,93 тыс.руб. |
| Нурминское СП | - 160,28 тыс.руб. |
| Трубникоборское СП | -565,86 тыс.руб. |
| Шапкинское СП | - 141,46 тыс.руб. |

Проверка проведена выборочным методом.

Объём проверенных средств составил 3 199,72 тысячи рублей или 77 % от использованных бюджетных ассигнований.

Нецелевое использование средств бюджетов городских и сельских поселений на финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в 2019 году, не выявлено.

По результатам проверки соблюдения установленного порядка, размеров оплаты труда членов избирательных комиссии и выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также проверки соответствия финансовых документов избирательных комиссий решениям по финансовым вопросам при расходовании средств бюджетов Форносовского городского поселения, Лисинского, Нурминского и Шапкинского сельских поселений нарушений не выявлено.

Общая сумма выявленных финансовых    нарушений составляет 10,69 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения установленного порядка, размеров оплаты труда членов избирательных комиссии и выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) при расходовании средств бюджетов в общей сумме 4,43 тыс. рублей (Никольское ГП - 1,26 тысяча рублей и Рябовское ГП - 3,17 тысяч рублей). Излишне выплаченные суммы оплаты труда возмещены в бюджеты в полном объёме;

- излишние расходы на приобретение открепительных удостоверений в общей сумме 0,8 тысяч рублей - возмещены в бюджеты Никольского, Любанского, Ульяновского, Красноборского городских и Трубникоборского сельского поселений в полном объёме;

- нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам первичного учетного документа (содержание факта хозяйственной жизни), при оформлении фактов хозяйственной жизни в двух УИК Любанского городского поселения на сумму 4,50 тыс. руб.;

- нарушение Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям, организующим выборы, на подготовку и проведение выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области, утверждённой постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 29.05.2019 № 44/352, при осуществлении расходов бюджета Ульяновского городского поселения на приобретение материальных ценностей - в сумме 0,95 тысяч рублей.

Выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия нарушения устранены в отчётном периоде в полном объёме.

6. Проверка целевого использования средств, выделенных из бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на выполнение работ по устройству основания детской площадки, установке и монтажу игрового оборудования между многоквартирными домами № 12 и № 14 по адресу: ул. Комсомольская, г. п. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области, в 2019 году

Работы по устройству основания детской площадки, установке и монтажу игрового оборудования между многоквартирными домами № 12 и № 14 по адресу: ул. Комсомольская, г. п. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области, выполнены в 2019 году в соответствии с муниципальной программой  «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы», утверждённой Постановлением Администрации от 15.11.2018 № 305 (ред. от 28.03.2019).

Расходы по исполнению муниципального контракта осуществлены администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по л/с 02453164890  по разделу/подразделу бюджета 0503 «Благоустройство» коду целевой статьи расходов 270F255550 «Реализация программ формирования комфортной городской среды» коду вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 1 582,82 тыс. рублей путём перечисления денежных средств в пользу ООО «С» (ИНН 7817327408), что подтверждено платежным поручением от 27.12.2019 № 2996, на основании счёта № 32 от 19.12.2019, счета-фактуры от 19 декабря 2019 г. № 27, акта приемки выполненных по форме №КС-2 от 19.12.2019 № 1, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 от 19.12.2019 № 1.

Затраты составили за счёт:

- средств федерального бюджета – 514,29 тысячи рублей (32,5% от общих затрат);

- средств областного бюджета Ленинградской области – 946,77 тысяч рублей (59,8% от общих затрат);

- средств бюджета Красноборского городского поселения – 121,76 тысяча рублей (7,7% от общих затрат).

Проверкой выявлены следующие нарушения при использовании средств, выделенных на работы по устройству основания детской площадки, установке

и монтажу игрового оборудования:

1). В нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", изменён (уменьшен) состав работ на сумму 59,0 тысяч рублей (не выполнены работы по перевозке грузов I класса) без соответствующего изменения цены контракта.

2). В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ администрацией поселения приняты и оплачены работы увеличенной стоимости (с учетом коэффициента аукционного снижения) шести единиц оборудования с 288,62 тысячи рублей до 347,62 тысячи рублей (на общую сумму 59,0 тысяч рублей или на 20,4 %) без увеличения их количества, что является изменением существенных условий контракта  в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3). В нарушение требований ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5.5 муниципального контракта администрацией поселения допущена приемка результата и оплата выполненных работ по установке и монтажу 7 единиц оборудования, не соответствующих условиям муниципального контракта.

Администрация ненадлежащим образом осуществила экспертизу результатов работ, предусмотренную частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в результате чего по муниципальному контракту приняты и оплачены работы по установке и монтажу 7 единиц оборудования (из 12-ти), не соответствующие условиям муниципального контракта, на общую сумму 521,37 тысяч рублей.

4). Приёмка результата выполненных работ осуществлена Администрацией поселения с нарушением порядка, установленного контрактом, и нарушением ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

- паспорта на оборудование отдельных изделий в составе исполнительной документации содержат значения основных параметров и характеристик (свойств) изделий, не соответствующие характеристикам установленного оборудования;

- при наличии выявленного несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ мотивированный отказ от приёмки выполненных работ в адрес подрядчика не направлялся;

- приемка выполненных работ осуществлена при отсутствии сертификатов соответствия на применяемое оборудование, в результате чего приняты работы при отсутствии исполнительной документации, необходимой для эксплуатации и иного использования результата работ.

5). В нарушение требований, установленных частью 6, частью 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пунктом 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", а также пунктами 4.4.4 и 6.3 муниципального контракта администрацией поселения претензии  к исполнителю не предъявлены.

Кроме того, в ходе проверки установлены следующие нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд:

1). аукционная комиссия, в составе которой при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе и заявки единственного участника электронного аукциона в качестве члена комиссии принимал участие гражданин, не являющийся членом Единой комиссии, образованной постановлением Администрации поселения от 16.04.2014 № 57 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (ред. от 25.06.2018), осуществляла свои функции в нарушение требований части 8 статьи  39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поскольку была не правомочна принимать решения;

2). администрацией поселения при заключении муниципального контракта нарушено требование, установленное ч. 1, п. 13, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поскольку  не включено обязательное условие о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом;

3). администрацией поселения нарушены требования части 1 статьи 34, части 10 статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поскольку в муниципальный контракт не включены условия, предусмотренные документацией об электронном аукционе, а именно: «Ведомость основных материалов, оборудования, используемых при выполнении работ», и «Требования к техническим и качественным характеристикам товара, использующимся при выполнении работ».

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счётной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.07.2020 № 02-04/2020 и направлен в адрес совета депутатов и главы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В адрес руководителя местной администрации направлено представление от 10.07.2020 № 03-02/2020 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению материального ущерба муниципальному образованию, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также принятию мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

В отчётном периоде по результатам контроля принятия мер по устранению выявленных нарушений в отчётном периоде установлено:

1). выявленные несоответствия результата выполненных работ по муниципальному контракту на общую сумму 487,55 тысяч рублей фактически не устранены. При этом в отношении исполнителя контракта администрацией поселения 31 августа 2020 года направлено (исх. № 0112/613) исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту;

2). возврат средств, израсходованных на оплату завышенной стоимости шести единиц оборудования, в бюджет Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области средств осуществлен в полном объёме в сумме 59,0 тысяч рублей.

Реализация   результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП составлено 36 Актов, 183 заключения, утверждено 4 отчета, которые направлены в адрес руководителей органов и организаций.

По результатам выездных контрольных мероприятий в 2020 году выявлено нарушений в объеме 15 200,53 тысяч рублей, в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 12 860,7 тыс. рублей,

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15,72 тыс. рублей,

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 2 322,36 тыс. рублей,

- иные нарушения – 1,75 тыс. рублей.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 11 994,57 тыс. рублей.

В 2020 году подготовлено 181 экспертное заключение:

- на проекты решений представительных органов о бюджете муниципального района и поселений – 77;

- по результатам финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, проектов изменений муниципальных программ – 25;

- по результатам финансово-экономической экспертизы иных проектов муниципальных правовых актов – 79.

Руководителям проверяемых органов местного самоуправления и проверяемых учреждений направлены 2 представления, 1 предписание для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

С контроля в отчетном году сняты: 2 представления и 1 предписание.

За период 2020 года по результатам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица органов местного самоуправления.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 61 предложение по вопросам совершенствования бюджетного процесса, установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, установленного порядка расходования средств резервного фонда, порядка формирования   и использования средств дорожного фонда, обоснованности  изменений бюджетных обязательств, соблюдения установленного порядка формирования фондов оплаты труда органов местного самоуправления,  установления расходных обязательств муниципального образования, и др.

При принятии решений органами местного самоуправления учтены 76 % предложений КСП по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальных образованиях, остальные – в стадии проработки.

. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с органами финансового контроля Российской Федерации в 2020 году

Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с апреля 2013 года является членом Союза муниципальных Контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО) (Решение Президиума Союза МКСО протокол № 1(32) от 02.04.2013). Союз МКСО образован в 2002 году и его деятельность направлена на решение задач по развитию единой системы внешнего муниципального финансового контроля. Приоритетным в деятельности Союза МКСО является помощь муниципальным контрольно-счетным органам в реализации положений Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия Союза МКСО в 2020 году проводились в формате видеоконференций.

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области и контрольно-счётными органами муниципальных образований Ленинградской области осуществлялось путём обмена лучшими практиками по отдельным вопросам внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с государственными органами

В целях организации взаимодействия в 2014 году Контрольно-счетная палата муниципального образования Тосненский район  Ленинградской области и  Управление Федерального казначейства по Ленинградской области  подписали   Соглашение об информационном взаимодействии в части обмена информацией при осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства,  взаимодействие при передаче информации, на основании которой осуществляются операции со средствами муниципального образования, а также отчетных и иных документов Управления Федерального казначейства по Ленинградской области по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов муниципальных образований.

С 2015 года Контрольно-счетная палата подписано соглашение с Тосненской городской прокуратурой.

Стандартизация и методологическое обеспечение деятельности КСП

В соответствии с  положениями Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, в целях формирования  системы внутреннего методического регулирования деятельности контрольно-счетного органа, способствующей качественному выполнению задач, возложенных на КСП, повышению уровня эффективности  контрольной и экспертно-аналитической деятельности, в КСП на 1 января 2021 года применяются:

1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области СОД КСО «Планирование» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.10.2014 № 32);

2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок организации методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.11.2014 № 35);

3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.09.2017 № 28);

4.  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.12.2015 № 29 «О применении типовых Стандартов внешнего муниципального финансового контроля»).

5. Методические указания по осуществлению мер противодействия коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.04.2016 № 19).

6. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК (бюджет) «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.12.2015 № 28).

7. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.12.2015 № 29 «О применении типовых Стандартов внешнего муниципального финансового контроля»).

8. Методические рекомендации по проведению оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета (распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 17).

Для методологического обеспечения реализации Контрольно-счетной палатой Тосненского муниципального района задач и полномочий при осуществлении в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аудита в сфере закупок в КСП применяются:

-  Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок Счетной палаты РФ (распоряжение председателя КСП муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.10.2013 № 28 «О применении методических рекомендаций по проведению аудита в сфере закупок»),

- Методические рекомендации (типовые) «Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок» (распоряжение председателя КСП муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.10.2017 № 33 «О применении Методических рекомендаций (типовых) «Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок»),

- Типовой перечень нарушений и недостатков, выявляемых при проведении аудита в сфере закупок (распоряжение председателя КСП муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.10.2017 № 34 «О применении типового перечня нарушений и недостатков, выявляемых при проведении аудита в сфере закупок»).

Для соблюдения единого подхода при квалификации выявляемых в ходе осуществления внешнего муниципального финансового аудита (контроля) нарушений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответствующих законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в КСП в соответствии с распоряжением председателя КСП муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.04.2016 № 19/1 «О классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» применяется Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г. (протокол № 2-СКСО).

Для организации осуществления полномочий Контрольно-счетной палатой при осуществлении контрольной деятельности в соответствии с распоряжением председателя КСП муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.06.2017 № 20 «О применении Инструкции о порядке возбуждения дела об административном правонарушении применяется   Инструкция о порядке возбуждения дела об административном правонарушении, утвержденная решением Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов  (протокол от 03.10.2016 № 4 (50)).

Гласность

В сети Интернет Контрольно-счетная палата имеет собственный информационный сайт, адрес которого www.ksptosno.ru, Утверждены Положение об официальном сайте Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, структура сайта, перечень информации о деятельности Контрольно-счетной палаты, размещаемой на официальном интернет-сайте, назначены ответственные лица за своевременное размещение и обновление информации. В разделах сайта систематически размещается и актуализируется информация о проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и их результатах, информация об организации деятельности КСП.

Финансовое обеспечение деятельности КСП

Фактические расходы бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на обеспечение деятельности КСП в 2020 году составили в сумме 7 730,41 тысяч рублей, из которых 2 633,8 тысяч рублей – за счёт межбюджетных трансфертов, переданных в бюджет района из бюджетов городских и сельских поселений муниципального района на основании соглашений о передаче КСП полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В 2020 году КСП исполняла полномочия главного администратора доходов бюджета муниципального района, главного распорядителя и получателя бюджетных средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Для установления полноты и достоверности показателей бюджетной отчетности, соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса в Контрольно-счетной палате,  в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с планом внутреннего финансового аудита КСП на 2020 год, на основании распоряжения председателя КСП от 20.03.2020 № 15 «О проведении внутреннего финансового аудита годовой  бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2019 год» проведён  внутренний финансовый аудит годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2019 год.

Проектно-сметная документация по проведению капитальных ремонтов, строительству и реконструкции муниципальных объектов (в том числе научно-проектная, изыскательская, рабочая документация) – далее ПСД.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов – далее СМР.